Государственное учреждение дополнительного образования

«Дворец детей и молодёжи г. Новополоцка»

| Информация о предлагаемых для софинансирования гуманитарных проектах (на русском языке) |  |
| --- | --- |
| - Наименование проекта: социальный проект «Солнечное лето в «Изумрудном» |  |
| 2. Срок реализации проекта: 6 месяцев (с 01.03.2021 по 31.08.2022 г.) |  |
| 3. Организация – заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение дополнительного образования «Дворец детей и молодёжи г.Новополоцка» |  |
| 4. Цели проекта: проведение ежегодных летних инклюзивных смен в детском оздоровительном лагере «Изумрудный» с целью формирования здорового и активного образа жизни для детей с инвалидностью, детей с особенностями психофизического развития. |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 5.1.Привлечь внимание общественности к проблемам социальной изолированности детей-инвалидов, детей с особенностями психофизического развития. 5.2.Создать инклюзивные условия для комфортного пребывания детей с инвалидностью, детей с особенностями психофизического развития в детском оздоровительном лагере «Изумрудный». 5.3.Создать условия для повышения осведомлённости для сотрудников и студентов об особенностях организации инклюзивных смен (не менее 64 сотрудников и не менее 18 студентов, проходящих практику в качестве вожатых в детском оздоровительном лагере «Изумрудный»). 5.4.Обеспечить возможность для оздоровления и социализации детей с инвалидностью, детей с особенностями психофизического развития. |  |
| 6. Целевая группа: Дети и подростки от 6 до 16 лет, в том числе дети с инвалидностью, дети с особенностями психофизического развития, которые испытывают потребности в организации особых условий. 6.1. Сотрудники оздоровительного лагеря «Изумрудный» и студенты Учреждения образования «Полоцкий Государственный университет», проходящие практику в детском оздоровительном лагере «Изумрудный». |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 7.1.Подготовка территории к ремонтно-строительным работам. Выравнивание почвы на берегу озера (пляж). 7.2.Приобретение материалов и обустройство пляжа пандусом, уходящим в воду на глубину до 2 метров. 7.3.Обустройство подъездной тропинки к пандусу из деревянного настила на песочном пляже. 7.4.Установка кабинок для переодевания, туалетной кабины для инвалидов-колясочников, контейнеров для раздельного мусора, теневого навеса (беседки). 7.5.Проведение семинаров (вебинаров) для студентов-практикантов учреждения образования «Полоцкий государственный университет». 7.6.Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий на свежем воздухе, песочном пляже. |  |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): 41 093 тысяч долларов США |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 23 393 |
| Софинансирование | 17 700 |
| 8. Место реализации проекта (область/район, город): 211815, Витебская область Глубокский район Деревня Прошково Республика Беларусь |  |
| 9. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты Садовская Алеся Григорьевна, директор Государственного учреждения дополнительного образования «Дворца детей и молодёжи г. Новополоцка». Рабочий телефон: 8 0214 50 34 39 Факс: 8 0214 50-17-33 Мобильный телефон (МТС): +37529 710 66 37 e-mail: pionery06@mail.ru 211440, Витебская область, г.Новополоцк, ул. Я. Коласа, дом 12 Республика Беларусь |  |