## Лист1
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г.Новополоцка на 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2023 руб | План финансирования 2023 года, руб.
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | Всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2023 | стоимость работ на 2023 г.
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году:
1 | Капитальный ремонт жилого дома №83 по ул.Молодежная в г.Новополоцке | 3543 | 3543 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 881172 | 693846 | 1001 | 692845 |  | 547530 | 145315
2 | Капитальный ремонт жилого дома №100 по ул.Молодежная в г.Новополоцке | 3912 | 3912 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 898748 | 726227 | 1001 | 725226 |  | 511949 | 213277
3 | Капитальный ремонт жилого дома №99 по ул.Молодежная в г.Новополоцке | 11682 | 11682 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 2625861 | 2625861 |  | 2625861 |  | 2625861
4 | Капитальный ремонт жилого дома №121 по ул.Молодежная в г.Новополоцке | 7433 | 7433 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 759714 | 759714 |  | 759714 |  |  | 759714
5 | Капитальный ремонт кровли и замена системы электроснабжения жилого дома №10 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 2375 | 2375 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 1057320 | 1179780 |  | 1179780 |  | 462970 | 716810
6 | Капитальный ремонт здания общежития по адресу: г. Новополоцк, ул.Армейская, 2 | 2326 | 2326 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 1351690 | 1351690 |  | 1351690 |  | 1351690
7 | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул.Молодежная в г.Новополоцке | 12853 | 12853 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 3185421 | 3185421 |  | 2412700 |  |  | 2412700
| Итого по разделу 1: | 44124 | 44124 |  |  | 10759926 | 10522539 | 2002 | 9747816 | 0 | 5500000 | 4247816
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Дружбы в г.Новополоцке | 3941 |  | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 855926 | 670772 | 533195 | 137577 |  |  | 137577
2 | Капитальный ремонт жилого дома №88 по ул.Молодежная в г.Новополоцке | 3903 |  | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 1342697 | 1101968 | 730423 | 371545 |  |  | 371545
3 | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул.Янки Купалы в г.Новополоцке | 4395 |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 990013 | 804331 | 28139 | 776192 |  |  | 776192
4 | Капитальный ремонт жилого дома №16 по ул.Парковая в г.Новополоцке. | 6625 |  | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 2520634 | 2520634 |  | 100 |  |  | 100
5 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Я.Купалы в г.Новополоцке | 5760 |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 1306995 | 1306995 |  | 100 |  |  | 100
6 | Капитальный ремонт жилого дома №91 по ул.Молодежная в г.Новополоцке | 4407 |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 1686508 | 1686508 |  | 100 |  |  | 100
7 | Капитальный ремонт жилого дома №174 корп.3 по ул.Молодежной в г.Новополоцке | 3659 |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 1500000 | 1500000 |  | 100 |  |  | 100
8 | Капитальный ремонт жилого дома №174 корп.4 по ул.Молодежной в г.Новополоцке | 3659 |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 1500000 | 1500000 |  | 100 |  |  | 100
9 | Капитальный ремонт жилого дома №181 корп.3 по ул.Молодежной в г.Новополоцке | 3031 |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 1500000 | 1500000 |  | 100 |  |  | 100
Итого по разделу 2: |  | 39380 | 0 |  |  | 13202773 | 12591208 | 1291757 | 1285914 | 0 | 0 | 1285914
Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Итого по разделу 3: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 4. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 6513 | 6513 | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 31000 | 31000 |  | 31000 |  |  | 31000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №174 корп.3 по ул.Молодежной в г.Новополоцке | 3659 | 3659 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 50000 | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №174 корп.4 по ул.Молодежной в г.Новополоцке | 3659 | 3659 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 50000 | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №181 корп.3 по ул.Молодежной в г.Новополоцке | 3031 | 3031 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 35000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №111 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 11592 | 11592 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 41000 | 40000 |  | 40000 |  |  | 40000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 17778 | 17778 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 50000 | 48000 |  | 48000 |  |  | 48000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 3905 | 3905 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 35000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 4340 | 4340 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 35000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Армейская в г.Новополоцке | 2290 | 2290 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 35000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
10 | Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул.Армейская в г.Новополоцке | 2017 | 2017 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 35000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
Итого по разделу 4: |  | 58784 | 58784 |  |  | 397000 | 359000 | 0 | 359000 | 0 | 0 | 359000
Раздел 5. Затраты заказчика
1 | Опломбировка счётчиков (свет, вода, тепло); выдача всех видов ТУ; выдача актов разгранич. балансов. принадлежн. Оплата услуг: СЭС, МЧС, ЭФИ, ЦСМС. |  |  |  |  | 11040.24 | 11040.24 |  | 11040.24 |  |  | 11040.24
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 11040.24 | 11040.24 | 0 | 11040.24 | 0 | 0 | 11040.24
| ВСЕГО по графику: | 44124 | 44124 |  |  | 24370739.24 | 23483787.24 | 1293759 | 11403770.24 | 0 | 5500000 | 5903770.24
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ, мес | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома №83 ул.Молодежная в г.Новополоцке | 3.5 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 0.24871 | Ремонт кровли и балконов; замена оконных и дверных проемов в МОП, водомерного узла, стояков и магистралей отопления по подвалу, системы электроснабжения; теплоизоляция стояков ХГВ, циркуляции; устройство заземления и уравнивания потенциалов, систем молниезащиты и пожарной сигнализации. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1"
2 | Капитальный ремонт жилого дома №100 по ул.Молодежная в г.Новополоцке | 3.5 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 0.22974 | Ремонт кровли, балконов, фасадов, заполнения межпанельных швов; замена оконных и дверных блоков в МОП, стояков и магистралей систем ХГВ, хоз-бытовой, дождевой канализации, отопления по подвалу, оборудования теплового пункта, системы электроснабжения; устройство заземления и уравнивания потенциалов, систем молниезащиты и пожарной сигнализации. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1"
3 | Капитальный ремонт жилого дома №99 по ул.Молодежная в г.Новополоцке | 5 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 0.22478 | Замена кровли, оконных и дверных блоков в МОП, крылец входов в подъезды и козырьков над входами, отмостки; ремонт швов наружных стеновых панелей по фасадам; замена магистралей и стояков системы отопления, оборудования в ИТП; замена магистралей и стояков ХГВ, замена водомерного узла; замена сетей элекрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии, установка АПИ. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"
4 | Капитальный ремонт жилого дома №121 ул.Молодежная в г.Новополоцке | 4 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 0.10221 | Замена кровли жилого дома, кровли козырьков входов в подъезды, крылец, цоколя, балконов с заменой декоративных экранов на профилированные листы; замена отмостки, оконных и дверных блоков в МОП; устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты; замена системы электроснабжения; установка АПИ. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"
5 | Капитальный ремонт кровли и замена системы электроснабжения жилого дома №10 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 2 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 0.44519 | Ремонт кровли, замена деревянных входных дверей на металлические, восстановление отделки стен, полов и потолков квартир 4-го этажа после выполнения работ по замене перекрытия; устройство системы молниезащиты; замена системы электроснабжения; установка противопожарной автоматики. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки
6 | Капитальный ремонт здания общежития по адресу: г. Новополоцк, ул.Армейская, 2 | 3 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 0.58112 | Замена оконных и дверных блоков в МОП, крылец входов (2, 3); защита выступающих элементов наружных стен отливами; разборка существующего ограждения крыльца; устройство ограждения козырька, полов на лоджии 2-го этажа (кровля над козырьком главного входа); ремонт сколов наружных нижних поверхностей лоджий, сколов ж/б экранов ограждений лоджий, бетонных полов в тамбурах эвакуационных выходов; ремонт размороженных участков кладки фасадов; ремонт плит балконов; усиление участка стены 1-го этажапо оси 7 (главный вход); замена крылец эвакуационных выходов; крепление кирпичной перегородки к плите перекрытия в комнате 203; устройство звукоизоляции и экранирование для защиты от электромагнитных волн помещения электрощитовой, смежной с жилой комнатой; замена магистралей и стояков системы отопления в подвале и чердаке, оборудования ИТП, стояков и магистралей ХГВ, канализации, системы электроснабжения; устройство системы заземления и уравнивания потенциалов; установка АПИ. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"
7 | Капитальный ремонт жилого дома №20 ул.Молодежная в г.Новополоцке | 5 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 0.24783 | Ремонт кровли, стен и плит покрытия входной группы, цоколя, замена оконных и дверных блоков в МОП; ремонт железобетонных ограждений лоджий и железобетонных панелей по фасаду вдоль лестничных клеток; восстановление заделки межпанельных стыков; замена отмостки; замена оборудования в ИТП, замета магитсралей системы отопления по подвалу, замена магистралей и стояков ХГВ, ремонт системы электроснабжения; устройство системы молниезащиты, уравнивания потенциалов и установка АПИ. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"
Первый заместитель директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания" ______________________ В.О. Хмелёв